## Tipveida Kvalitātes kontrole-Pa
Tipveida paraugs. Minimālā kvalitātes kontroles programma / darba uzdevumu saraksts (Darbu veids……….) - Pielikums Nr.2
Pasūtītājs: |  |  | Objekts:
Līgums:
Nr. | Darbība | Darbības apraksts | Procedūra instrukcija vai vadības dokumentu pieņemšanas kritēriji | Dokumentu pieņemšanas kritēriji | Pārbaudes darbības
[5 empty] | Atbildīgās personas | Pavaddokumenti
1. | Būvprojekts un Līguma dokumenti |  | Pasūtītāju prasību saskaņošanas procedūra. | LVS EN- 1990(Konsekvences klase CC...), LVS EN- …...(izpildes klase EXC...), (Inspekcijas līmenis IL…) vai cits. |  | KNP,DVP, veidlapas, projekts, līguma dokumenti.
2. | Būvprojekts | Projekta pārbaude un detalizācijas izstrādāšana izstrādāšana(ja nepieciešams). | Izstrādāt (detalizāciju) un saskaņot ar Autoruzraugu | LVS EN- /LBN |  | Detalizācijas projekts
3 | Kvalitātes nodrošināšana | Darbuzņēmēja Detalizēta Kvalitātes kontroles Nodrošināšanas plāna un DVP iesniegšana apstiprināšanai. | Darbuzņēmēja detalizēts Kvalitānes kontroles nodrošināšanas plāns saskaņā ar Projektu, LVS EN ……. .kvalitātes pārbaužu programmu / Materiālu ražotāja Tehnoloģiskie apraksti | Darbuzņēmēja detalizēts Kvalitānes kontroles nodrošināšanas plāns saskaņā ar LVS EN ……. .kvalitātes pārbaužu programmu / Materiālu ražotāja Tehnoloģiskie apraksti |  | Darbuzņēmēja (DVP) Darbu veikšanas projekts un/vai DKNP, KKA
4 | Darbu veikšana | (Darbu veids….) saskaņā ar Projektu, DVP un secību | Projekts, Detalizācija, DKNP, DVP | Projekts,Detalizācija, DKNP, DVP |  | Būvdarbu žurnāls, KKA Segto darbu akts, Nozīmīgo konstrukciju akts, DVP, DKNP.
5 | Instrumenti | Kalibrēšana | Kalibrēšana | Kalibrēšanas sertifikāts |  | Kalibrēto instrumentu saraksts
5 | Materiālu piegāde | Materiālu pārbaude un uzglabāšana | Piegādes kontroles dokumenti | Materiāls saskaņā ar Projektu un LVS EN ... |  | Piegādes dokumenti, instrukcijas.
6 | Pārbaudāmie būvdarbu veidi | Sistemātiskas veikto darbu pārbaudes(Uzskaitīt obligāti pārbaudāmās lietas). | Projekts, DVP, DKNP, LVS EN, LBN, Materiālu ražotāju tehnoloģijas vai Cits. | Projekts, DVP, DKNP, LVS EN, LBN, Materiālu ražotāju tehnoloģijas vai cits. |  | KKA, Segto darbu akts, nozīmīgo konstrukciju akts, DKNP
7 | Ģeometriskā pārbaude | Sistemātiska būvelementu un būvdarbu ģeometriskā pārbaude pilnā apjomā saskaņā ar detalizēto kvalitātes kontroles plānu. | Atsevišķu daļu pārbaude. darbu gaitā. | Projekts, DVP, DKNP, LVS EN, LBN, Materiālu ražotāju tehnoloģijas vai cits. |  | Ģeometriskās inspekcija atskaite.
8 | Galīgā pārbaude | Pārbaudiet dokumentāciju saskaņā ar kvalitātes kontroles plānu, LBN, standartu un materiālu ražotāju tehnoloģijām. | Veikt beigu kvalitātes kontroli un gala ģeometrisko inspekciju, kad pabeigti visi nozīmīgie darbi darbi. | Projekts, DVP, DKNP, LVS EN, LBN, Materiālu ražotāju tehnoloģijas vai cits. |  | Nozīmīgo konstrukciju akts vai cits dokuments.
| Apstiprinu, Būvuzņēmēja/būvuzrauga amatpersona: |  |  | _______________________
Apzīmējumi:
KKA-Kvalitātes kontroles akts
DVP-Darbu veikšanas projekts
DKNP-Detalizēts kvalitātes kontroles nodrošināšanas plāns